## Dashboard
Kennzahl | B1 | B2 | Kommentar
Anforderungen | 15 | 15 | REQ-001 bis REQ-015
Testfaelle | 13 | 13 | TEST-001 bis TEST-013
Geplante Coverage | 100% | 100% | 15 von 15 verknuepft
Stunden | 496 | 516 | CR-001: +20h
Budget EUR | 42856 | 44528 | 10% Risikoreserve enthalten
Dauer Wochen | 12 | 13 | Geplanter Projektzeitraum (Modellannahme)
Polarion | Konzept | Konzept | KONZEPT, keine echte Instanz
Jira | Konzept | Konzept | leichtes Aufgabenboard

## Arbeitspakete
AP | Ergebnis | Rolle | h | Vorgaenger | Start W | Ende W | PL | IoT | SW | UI | QA | Kosten EUR
AP-01 | Projektauftrag und Stakeholder | PL | 24 |  | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
AP-02 | Requirements, Architektur und Datenvertrag | PL / SW | 48 | AP-01 | 3 | 4 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3920
AP-03 | Simulator und synthetische Messdaten | IoT | 64 | AP-02 | 5 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4800
AP-04 | MQTT-Ingestion und Validierung | IoT / SW | 56 | AP-02 | 5 | 7 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 4280
AP-05 | Datenbank und Ereignisarchiv | SW | 48 | AP-04 | 8 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3840
AP-06 | Grenzwert- und Alarmverarbeitung | SW | 56 | AP-04 | 8 | 9 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4480
AP-07 | Dashboard und Bedienoberflaeche | UI / IoT | 72 | AP-02 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 | 5080
AP-08 | Integration der Komponenten | IoT / SW / UI | 48 | AP-03, AP-05, AP-06, AP-07 | 10 | 11 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3480
AP-09 | Testplanung und technische Verifikation | QA / PL | 56 | AP-02 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4160
AP-10 | Abnahme und Abschluss | QA / UI | 24 | AP-08, AP-09 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1680
|  |  | 496 | [8 empty] | 37760

## Rollenbudget
Rolle | Stunden | Satz EUR/h | Personalkosten EUR | Kapazitaet pro Woche
Projektleitung | 56 | 85 | 4760 | 16
IoT-Entwicklung | 136 | 75 | 10200 | 40
Softwareentwicklung | 152 | 80 | 12160 | 40
Dashboard-Entwicklung | 88 | 70 | 6160 | 24
Qualitaetssicherung | 64 | 70 | 4480 | 24
Summe | 496 |  | 37760

## Kosten
Position | B1 EUR | B2 EUR
Personal | 37760 | 39280
Cloud (12 Monate) | 480 | 480
Backup | 180 | 180
Testumgebung | 240 | 240
Dokumentation | 180 | 180
Peripherie | 120 | 120
Sachkosten gesamt | 1200 | 1200
Basisbudget | 38960 | 40480
Reserve 10% | 3896 | 4048
Gesamtbudget | 42856 | 44528

## Gantt
AP | Titel | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
AP-01 | Projektauftrag und Stakeholder | bar: W1 to W2
AP-02 | Requirements, Architektur und Datenvertrag | bar: W3 to W4
AP-03 | Simulator und synthetische Messdaten | bar: W5 to W7
AP-04 | MQTT-Ingestion und Validierung | bar: W5 to W7
AP-05 | Datenbank und Ereignisarchiv | bar: W8 to W9
AP-06 | Grenzwert- und Alarmverarbeitung | bar: W8 to W9
AP-07 | Dashboard und Bedienoberflaeche | bar: W7 to W10
AP-08 | Integration der Komponenten | bar: W10 to W11
AP-09 | Testplanung und technische Verifikation | bar: W9 to W11
AP-10 | Abnahme und Abschluss | bar: W12

## Risiken
ID | Ursache | Auswirkung | W | A | Score | Massnahme | Rolle | Trigger | Rest W | Rest A
RISK-001 | Schema zwischen Simulator und MQTT passt nicht | Integration blockiert; AP-04/AP-08 verzoegert | 2 | 3 | 6 | AP-02 Schema-Vertrag, Mock-Nachrichten und Contract-Tests | IoT | Fehlerrate >1% bei Schema-Checks | 1 | 2
RISK-002 | MQTT-Broker nicht erreichbar | Sensordaten treffen nicht ein | 2 | 3 | 6 | Healthcheck, lokaler Testbroker, Wiederverbindungslogik | IoT | Verbindung >60 s unterbrochen | 1 | 2
RISK-003 | Alarmgrenzwerte missverstanden | Falsche Alarme oder verpasste Anomalien | 2 | 3 | 6 | Boundary-Tests 80.0/80.1 und 7.0/7.1 | QA | Abweichung in TEST-004/005 | 1 | 2
RISK-004 | IoT-Rolle ausgelastet | Simulator/MQTT Verzug auf kritischem Pfad | 3 | 2 | 6 | Zeitpuffer und Priorisierung nach Schnittstelle | PL | >8h Planabweichung in Woche 6 | 2 | 2
RISK-005 | Hohe Datenlast / Speicherung unvollstaendig | 99%-Ziel verfehlt | 2 | 3 | 6 | Messraten limitieren, Eingangszaehler und DB-Logging | SW | Speicherquote <99% | 1 | 2
RISK-006 | Kein Zugriff auf eine konfigurierte Polarion-Testinstanz | ALM-Workflows ohne Testinstanz nicht validierbar | 2 | 2 | 4 | Toolunabhaengige ALM-Konzeptansichten dokumentieren | PL | Bis zur Konzeptpruefung keine Testinstanz verfuegbar | 1 | 1

## Anforderungen
ID | Titel | Typ | Version B2 | Arbeitspaket | Test | Akzeptanzkriterium
REQ-001 | Maschinenidentifikation | F | 1.0 | AP-04 | TEST-001 | 10 gueltige IDs korrekt zugeordnet
REQ-002 | Temperaturmesswert | F | 1.0 | AP-04 | TEST-002 | Wert 83.5 unveraendert eingelesen
REQ-003 | Vibrationsmesswert | F | 1.0 | AP-04 | TEST-002 | Wert 4.2 unveraendert eingelesen
REQ-004 | Zeitstempel | F | 1.0 | AP-05 | TEST-003 | UTC-Zeitstempel exakt erhalten
REQ-005 | Temperaturalarm | F | 1.0 | AP-06 | TEST-004 | 80.1 Alarm; 80.0 kein Alarm
REQ-006 | Vibrationsalarm | F | 1.0 | AP-06 | TEST-005 | 7.1 Alarm; 7.0 kein Alarm
REQ-007 | Ereignisprotokoll | F | 1.0 | AP-05 | TEST-006 | Alle 4 Felder vorhanden
REQ-008 | Maschinenuebersicht | F | 1.0 | AP-07 | TEST-007 | 10 Eintraege sichtbar
REQ-009 | Alarmanzeige | F | 1.0 | AP-07 | TEST-007 | Aktiver Alarm sichtbar
REQ-010 | Ungültige ID ablehnen | F | 1.0 | AP-04 | TEST-008 | M-99 abgelehnt, kein Messdatensatz
REQ-011 | Keine Fernsteuerung | F | 1.0 | AP-07 | TEST-009 | Keine Steuer-API und kein Shutdown-Knopf
REQ-012 | Alarm-Latenz | Q | 2.0 | AP-08 | TEST-010 | End-to-End-Latenz <=1.0 s
REQ-013 | Datenvollstaendigkeit | Q | 1.0 | AP-05 | TEST-011 | Gespeichert / gueltig empfangen >=0.99
REQ-014 | Reproduzierbarkeit | Q | 1.0 | AP-03 | TEST-012 | 100 identische Datensaetze je Wiederholung
REQ-015 | Exportierbarkeit | F | 1.0 | AP-07 | TEST-013 | CSV mit allen vorhandenen Alarmereignissen

## Testfaelle
TEST-ID | REQ Links | Typ | Input | Erwartung | Status
TEST-001 | REQ-001 | Positiv | 10 gueltige Maschinen-IDs senden | Alle zehn IDs eindeutig zugeordnet | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-002 | REQ-002, REQ-003 | Positiv | 83.5 C, 4.2 mm/s senden | Temperatur 83.5 C und Vibration 4.2 mm/s erhalten | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-003 | REQ-004 | Positiv | UTC-Zeitstempel 2026-10-09T12:00:00Z einspeisen | Zeitstempel exakt gespeichert | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-004 | REQ-005 | Grenzwert | 80.0 C danach 80.1 C senden | Bei 80.0 kein Alarm; bei 80.1 Alarm | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-005 | REQ-006 | Grenzwert | 7.0 danach 7.1 mm/s einspeisen | Bei 7.0 kein Alarm; bei 7.1 Alarm | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-006 | REQ-007 | Positiv | Temperaturalarm fuer M-02 ausloesen | Event enthaelt ID, UTC-Zeit, Messwert, Typ | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-007 | REQ-008, REQ-009 | Positiv | 10 Maschinen mit aktivem Alarm M-02 bereitstellen | 10 Maschinen sichtbar; M-02 Alarm sichtbar | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-008 | REQ-010 | Negativ | Messung von M-99 einspeisen | Messung abgewiesen, kein neuer DB-Eintrag | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-009 | REQ-011 | Negativ | UI und API auf Steuerungsfunktionen pruefen | Keine Steuerbefehle, keine Abschaltfunktion | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-010 | REQ-012 | Leistung | 10 Maschinen, Alarmmessung, Latenz messen | B1: <=2.0 s; B2: <=1.0 s | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-011 | REQ-013 | Leistung | 60 min Messdaten mit Zaehlern einspeisen | Gespeicherte / gueltige Nachrichten >=99% | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-012 | REQ-014 | Positiv | Zweimal 100 Messungen mit Seed 42 erzeugen | Die Folgen stimmen exakt ueberein | NICHT AUSGEFUEHRT
TEST-013 | REQ-015 | Positiv | 3 gespeicherte Alarmereignisse exportieren | CSV mit 3 korrekten Ereignissen | NICHT AUSGEFUEHRT

## Traceability
REQ | REQ-Version B2 | AP | TEST | CR
REQ-001 | 1.0 | AP-04 | TEST-001
REQ-002 | 1.0 | AP-04 | TEST-002
REQ-003 | 1.0 | AP-04 | TEST-002
REQ-004 | 1.0 | AP-05 | TEST-003
REQ-005 | 1.0 | AP-06 | TEST-004
REQ-006 | 1.0 | AP-06 | TEST-005
REQ-007 | 1.0 | AP-05 | TEST-006
REQ-008 | 1.0 | AP-07 | TEST-007
REQ-009 | 1.0 | AP-07 | TEST-007
REQ-010 | 1.0 | AP-04 | TEST-008
REQ-011 | 1.0 | AP-07 | TEST-009
REQ-012 | 2.0 | AP-08 | TEST-010 | CR-001
REQ-013 | 1.0 | AP-05 | TEST-011
REQ-014 | 1.0 | AP-03 | TEST-012
REQ-015 | 1.0 | AP-07 | TEST-013

## Toolvergleich
Kriterium | Gewicht | Excel-Word | Jira | Polarion
Traceability | 0.25 | 2 | 3 | 5
Tests | 0.2 | 2 | 3 | 5
Versionen | 0.15 | 2 | 3 | 4
Zusammenarbeit | 0.15 | 2 | 5 | 4
Bedienbarkeit | 0.15 | 5 | 4 | 2
Zugang & Kosten | 0.1 | 5 | 3 | 2
Gew. Gesamtscore | 1 | 2.75 | 3.45 | 3.95